Analýza, návrh řešení a odhady pracností

MVP - jednoduchý nastavitelný prezentační web s jednoduchým CMS

Projekt: aldaman.cz

Zpracováno pro rozhodnutí o MVP rozsahu, architektuře a rozpočtu pracnosti

Datum: 28. 3. 2026

Předpoklad: seniorní .NET vývojář / architect s intenzivním využitím AI nástrojů

| Klíčový závěr | Doporučení |
| --- | --- |
| Nejbezpečnější interpretace MVP | Nedělat obecný page-builder. Udělat schema-driven CMS; vzhled a strukturu držet v JSON konfiguraci, obsah v DB. |
| Realistický odhad pro doporučené MVP | cca 220–260 hodin čisté práce |
| Best-case při disciplinovaném scope | cca 160–180 hodin |
| Jakmile se z toho stane obecný „super-nastavitelný web-builder“ | spíše 300+ hodin a výrazně vyšší riziko skluzu |

Poznámka k odhadům: AI výrazně zkrátí boilerplate, CRUD scaffolding, Tailwind markup, testovací kostry a část dokumentace, ale nezkrátí úměrně integraci, ladění, bezpečnost, ruční UX doladění a akceptační testování.

1. Shrnutí pro rozhodnutí

Zadání vypadá jako jednoduchý prezentační web, ale reálně kombinuje více oblastí: vlastní CMS, vícejazyčnost, blog, uploady médií, rich text editor, bezpečný admin a kontaktní formulář s e-mailem i ukládáním zpráv do DB.

Největší riziko není v ASP.NET Core stacku, ale v nejasné hranici mezi „jednoduchým CMS“ a „obecným page-builderem“. Jakmile by běžný uživatel mohl skládat libovolnou strukturu stránek, měnit šablony a definovat vlastní bloky, scope rychle přestane být MVP.

Proto doporučuji tento rámec:

• Veřejný web bude moderní, přehledný a homepage-first – hlavní nabídka, představení, reference / fotky / videa, kontaktní CTA a blog budou dobře viditelné už na první stránce.

• Vzhled a strukturu bude řídit superadmin konfigurací v JSON souborech nasazených s aplikací.

• Běžný uživatel bude přes CMS spravovat pouze obsah: texty, obrázky, videa, odkazy, blogové příspěvky a kontaktní zprávy.

• CMS nebude v MVP obecný page-builder; bude pracovat s předdefinovanými typy sekcí a bloků.

• Blog search bude v MVP řešen nad MSSQL / LINQ, bez Elasticsearch nebo specializovaného fulltextového enginu.

Tato interpretace drží scope v mezích rozumného MVP a současně zachovává cestu k pozdějšímu rozšíření.

2. Doporučené upřesnění MVP rozsahu

2.1 Co v MVP určitě ano

• Responzivní veřejný web v ASP.NET Core MVC s moderním vizuálem a důrazem na první stránku.

• Jednoduché CMS v administraci chráněné přihlášením přes ASP.NET Core Identity.

• CRUD správa obsahu stránek, blogu, médií a kontaktních zpráv.

• Vícejazyčnost s přepínáním jazyka a odděleným obsahem pro jednotlivé jazyky.

• Rich text editor pro obsahové části a blog.

• Jednoduchý kontaktní formulář; odeslání e-mailu + uložení zprávy do DB.

• Blog listing + detail + základní vyhledávání + stránkování.

• Seed uživatelů / rolí bez veřejné registrace.

2.2 Co z MVP raději vynechat

• Drag & drop page builder a libovolné skládání layoutu běžným uživatelem.

• Historie verzí obsahu, workflow schvalování, draft/review/publish pipeline ve více stavech.

• Pokročilé role a granular permissions matrix po jednotlivých částech CMS.

• Pokročilou media library s ořezem, automatickými transformacemi a deriváty obrázků.

• Komentáře pod blogem, newsletter, e-shop, rezervace, kalendář akcí, členské zóny.

• Samostatné veřejné API pro třetí strany.

2.3 Praktická definice „nastavitelnosti“ pro MVP

Pro odhady je klíčové vyložit „nastavitelný web“ pragmaticky:

• Superadmin mění konfiguraci v JSON souborech: navigaci, pořadí sekcí na homepage, zapnutí / vypnutí sekcí, barevný motiv, vybrané layout varianty a základní labels.

• Běžný editor mění pouze data v CMS: texty, obrázky, videa, odkazy, blog a překlady.

• Stránky a sekce jsou tvořeny předdefinovanými bloky, nikoliv volným WYSIWYG layout builderem.

3. Návrh řešení

3.1 Veřejná část webu

Veřejný web by měl být navržen jako obsahově silná landing page doplněná o samostatné detailové podstránky. Vizuálně by měl působit moderně, vzdušně a s prioritizací toho nejdůležitějšího nad foldem.

• Homepage jako hlavní vstupní bod: představení, hlavní služby / oblasti působení, reference / galerie / videa, blog preview a kontaktní CTA.

• Obsahové stránky typu O mně, Nabídka, Muzikoterapie, Koncerty / přednášky, Videa / galerie, Kontakt.

• Blog listing, blog detail a jednoduché sdílení URL.

3.2 CMS / administrace

Administrace bude součástí stejného MVC projektu, ideálně jako Area (např. /admin). Samostatné SPA by v MVP zvýšilo režii bez zásadního přínosu.

• Přihlášení / odhlášení.

• Dashboard s rozcestníkem.

• Správa stránek a jejich překladů.

• Správa obsahových bloků / sekcí podle definovaných typů.

• Správa blogu.

• Správa médií.

• Přehled kontaktních zpráv a stav doručení e-mailu.

3.3 Doporučený obsahový model

Nejdůležitější rozhodnutí je způsob reprezentace obsahu. Pro toto MVP doporučuji hybridní model:

5. Struktura webu a theme/layout konfigurace v JSON – nasazované spolu s aplikací.

6. Stránková metadata a obsahové payloady v DB.

7. Blokově orientovaný obsah v DB jako předdefinované typy sekcí, ideálně s JSON payloadem podle typu sekce.

Tento přístup výrazně snižuje počet entit, mapování a migračních změn oproti plně relačnímu page-builderu.

| Typ sekce | Účel | Poznámka pro MVP |
| --- | --- | --- |
| Hero | hlavní claim, podnadpis, CTA, obrázek / video | na homepage klíčová sekce |
| Rich text | formátovaný obsah přes RTE | nejčastější univerzální blok |
| Image / gallery | fotky, reference, atmosféra | základní galerie bez crop workflow |
| Video / embed | YouTube / Vimeo / externí video | validní URL + popis |
| Cards / services | služby, nabídka, tematické oblasti | opakovatelný strukturovaný blok |
| CTA / contact | výzva k akci, tlačítko, kontaktní data | napojeno na kontaktní formulář |

3.4 Blog

Blog by měl být vlastní modul, nikoliv jen další typ stránky. Důvodem je odlišné chování: listing, detail, vyhledávání, stránkování a publikace podle data.

• Pole: title, slug, perex, bodyHtml, searchText, cover image, publishedAt, isPublished, meta title, meta description, language.

• Vyhledávání v MVP: EF.Functions.Like / Contains nad title + perex + searchText.

• Stránkování na úrovni SQL dotazu.

• Do budoucna možnost přejít na MSSQL Full-Text nebo samostatný search engine bez změny veřejného kontraktu modulu.

3.5 Kontaktní formulář

Kontaktní formulář nesmí být jen „send mail“. Doporučuji tento proces:

8. Validace vstupu na klientovi i serveru.

9. Uložení zprávy do DB se stavem Pending.

10. Pokus o odeslání e-mailu přes abstrahovanou službu.

11. Přechod zprávy do stavu Sent nebo Failed.

12. Logování výsledku + možnost dohledání v administraci.

Tento postup dává auditovatelnost a kryje výpadek SMTP.

3.6 Vícejazyčnost

Vícejazyčnost musí být domyšlená od začátku. Dodatečné doplňování je drahé. Doporučený princip:

• Jazyky definované v konfiguraci, např. cs a en.

• Obsahové entity mají oddělené překladové záznamy, případně jazykově oddělený payload.

• URL budou mít culture prefix nebo jiný explicitní routing pattern.

• Administrace bude mít editaci obsahu po jazykových záložkách.

• Je nutné definovat chování při chybějícím překladu: fallback vs. skrytí obsahu.

3.7 Rich text editor – doporučení

Pro MVP je vhodné zvolit editor, který je licenčně i technicky jednoduchý a nepřináší zbytečnou vendor komplikaci. Bez ohledu na výběr musí být HTML na serveru sanitizováno proti XSS.

| Varianta | Výhoda | Nevýhoda / poznámka |
| --- | --- | --- |
| Quill | jednoduchý, open source, vhodný pro běžné formátování | méně „Word-like“, menší flexibilita pro komplexní obsah |
| Tiptap OSS | silná rozšiřitelnost, moderní přístup | vyšší implementační pracnost UI a toolbaru |
| CKEditor / TinyMCE | rychlý start a bohaté funkce | je nutné velmi pečlivě ohlídat licenci, support a případné komerční limity |

Pro tento typ MVP bych preferoval Quill nebo Tiptap OSS. CKEditor / TinyMCE dávají smysl hlavně tehdy, pokud je akceptována jejich konkrétní licenční a support strategie.

4. Doporučená architektura a solution structure

Požadovaná architektura je rozumná. Není nutné dělat těžkou clean architecture se zbytečnou vrstvou navíc; stačí čisté oddělení odpovědností.

| Projekt | Obsah |
| --- | --- |
| Aldaman.Web | ASP.NET Core MVC, controllery, views, admin area, composition root, Tailwind assets, middleware pipeline |
| Aldaman.Services | aplikační logika, use-cases, DTO, interfaces, validátory, orchestrace, business rules |
| Aldaman.Persistence | DbContext, entity mapování, EF Core konfigurace, migrace, seed, repository/helper implementace |
| Aldaman.Integrations.Email | SMTP / mail provider implementace za rozhraním IEmailSender |

Samostatný veřejný WebAPI projekt bych pro toto MVP nenasazoval, pokud web nebude zároveň headless backend pro jiný frontend. Pro interní AJAX akce lze použít standardní controllery ve stejném MVC projektu. Tím se sníží režie i počet integračních bodů.

• Lightweight controllery, logika v services, injektovat interface.

• Default DI kontejner ASP.NET Core.

• Serilog pro aplikační i request logování.

• Centralizované zachytávání neošetřených výjimek přes GlobalExceptionMiddleware.

• FluentValidation pro request modely a admin formuláře.

• EF Core code-first + fluent configuration.

4.1 Návrh provozního modelu

• 1 MVC web aplikace obslouží veřejný web i administraci.

• MSSQL pro data.

• Souborové úložiště médií pro MVP (disk / volume); do budoucna možnost přejít na object storage.

• Konfigurace theme a struktury v JSON.

• HTTPS only, reverse proxy ready, security headers.

4.2 Konfigurační vrstva – ukázkový princip

Praktický příklad konfigurace, která ovlivní theme a kompozici, ale stále drží scope v rozumných mezích:

{ "siteTheme": { "primaryColor": "#1f4e79", "accentColor": "#9c6644" }, "navigation": [ "home", "about", "services", "blog", "contact" ], "homeSections": [ "hero", "services", "gallery", "blogPreview", "contactCta" ], "enabledLocales": [ "cs", "en" ] }

5. Návrh datového modelu

Níže je pragmatický návrh doménových oblastí. Nejde o finální ERD, ale o doporučený základ pro MVP.

| Entita / aggregate | Účel |
| --- | --- |
| AppUser, AppRole | Identity, přihlášení, role Editor / Admin / SuperAdmin |
| PageDefinition | konfigurace dostupných page keys a routing identity |
| PageContent | obsah jedné stránky pro konkrétní page key a jazyk |
| PageContentBlock | jednotlivé bloky / sekce stránky nebo JSON payload sekcí |
| MediaAsset | metadata k souborům: název, cesta, typ, alt text, rozměry, jazykově nezávislá data |
| BlogPost | blog metadata, publikace, cover image, publikace |
| BlogPostTranslation | jazykové varianty title / perex / body / SEO polí |
| ContactMessage | uložené zprávy z formuláře + stav e-mailového doručení |
| AuditLite (volitelné) | základní audit u důležitých administrativních operací |

Pro stránky bych u MVP zvažoval dvě varianty:

13. Jednodušší: PageContent obsahuje JSON payload celé stránky pro daný jazyk.

14. Čistší a o něco dražší: PageContent + PageContentBlocks jako samostatné řádky s pořadím.

Doporučení: pokud má být web skutečně „nastavitelný“, ale stále levný, je praktická první varianta; pokud se čeká časté rozšiřování bloků a složitější admin formuláře, je lepší druhá varianta.

6. Bezpečnost a nefunkční požadavky

U tohoto řešení je bezpečnost důležitá zejména v administraci, u uploadů a u rich text obsahu. Následující body bych považoval za minimum MVP.

| Oblast | Doporučení pro MVP |
| --- | --- |
| Přenos | HTTPS only, HSTS v produkci, secure cookies |
| Autentizace | ASP.NET Core Identity, seed uživatelů, lockout, silná hesla |
| Autorizace | role-based access do admin area a citlivých akcí |
| Formuláře | Anti-forgery tokeny, server-side validace přes FluentValidation |
| RTE / HTML | sanitizace HTML na serveru, whitelist povolených tagů a atributů |
| Uploady | validace MIME/type/size, přejmenování souborů, zákaz spustitelných formátů |
| Kontakt form | honeypot nebo rate limiting; volitelně CAPTCHA / Turnstile |
| HTTP security | security headers, CSP minimálně v základní podobě, no sniff, frame options dle potřeby |
| Logování | Serilog + korelační údaje + log neošetřených výjimek |

Bez server-side sanitizace HTML by RTE představoval zbytečné XSS riziko. To je bod, který se nesmí podcenit.

Z nefunkčních požadavků doporučuji minimálně:

• responzivita pro mobil / tablet / desktop

• rozumný výkon při běžném obsahu bez specializovaného cache layeru

• SEO minimum: title, meta description, open graph, canonical, sitemap/robots

• logická editace obsahu v CMS bez nutnosti technických znalostí

• zálohování DB a uploadů

7. Odhady pracností

Odhady níže předpokládají seniorního .NET vývojáře / architekta, který aktivně používá AI pomocníky pro scaffolding, boilerplate, návrhy Tailwind markupu, testovací kostry a technickou dokumentaci. Odhady jsou v čistých hodinách práce.

| Oblast | Optimistický | Realistický | Konzervativní |
| --- | --- | --- | --- |
| Technická analýza, návrh řešení, rozpad scope | 8 h | 12 h | 16 h |
| Založení solution, projektová kostra, DI, konfigurace, Tailwind pipeline | 8 h | 10 h | 14 h |
| Datový model, DbContext, EF konfigurace, migrace, seed | 10 h | 12 h | 16 h |
| Identity, přihlášení, role, admin access | 10 h | 14 h | 18 h |
| Veřejný frontend – layout, homepage, sdílené komponenty, responzivita | 16 h | 22 h | 30 h |
| JSON konfigurace vzhledu a struktury | 12 h | 18 h | 26 h |
| CMS pro obsahové stránky a sekce + RTE integrace | 24 h | 34 h | 46 h |
| Správa médií / uploadů | 8 h | 12 h | 16 h |
| Blog modul včetně search a pagingu | 14 h | 18 h | 24 h |
| Kontaktní formulář + e-mail + persistence zpráv | 6 h | 8 h | 10 h |
| Vícejazyčnost frontendu i CMS | 8 h | 12 h | 16 h |
| Validace, admin UX polish, chybové stavy | 8 h | 10 h | 14 h |
| Bezpečnostní hardening | 12 h | 16 h | 22 h |
| Serilog, request logování, GlobalExceptionMiddleware | 4 h | 6 h | 8 h |
| Testy, bugfix, integrační a akceptační ladění | 14 h | 20 h | 28 h |
| Nasazení, produkční konfigurace, technická dokumentace | 8 h | 12 h | 16 h |
| CELKEM | 162 h | 236 h | 320 h |

Prakticky bych pro plánování počítal s rozpočtem 220–260 hodin. To odpovídá realistické variantě s menší rezervou na nečekané detaily, UI doladění a integrační chyby.

Pokud by se scope během vývoje rozšířil o generický page-builder, preview režimy, složitější workflow nebo širší media management, odhad by se posunul minimálně do pásma 300–420 hodin.

7.1 Co odhad zahrnuje

• běžné technické rozhodování a menší refactoring během realizace

• základní UX doladění administrace i veřejného webu

• běžné testování, opravy a produkční konfiguraci

7.2 Co odhad nezahrnuje

• unikátní grafický návrh od UI designéra a několik kol redesignu

• copywriting, překlady obsahu a plnění reálnými daty

• pokročilé SEO, analytiku, marketing automation, newsletter

• víceinstanční / multitenant architekturu

• veřejné API pro třetí strany

8. Doporučený postup realizace

| Milestone | Obsah | Orientačně |
| --- | --- | --- |
| M1 – základ | solution, DB, Identity, admin shell, logging, security baseline | 40–55 h |
| M2 – veřejný web + CMS stránek | homepage, obsahové stránky, JSON konfigurace, RTE | 80–100 h |
| M3 – blog + média + kontakt | blog, vyhledávání, uploady, contact workflow | 45–60 h |
| M4 – multilingual + hardening + final polish | jazyky, testy, bugfix, deployment, dokumentace | 45–60 h |

Tento postup umožní velmi brzy vidět funkční kostru systému a průběžně validovat, zda zvolená míra nastavitelnosti stále odpovídá MVP.

9. Rizika a doporučená opatření

| Riziko | Dopad | Mitigace |
| --- | --- | --- |
| Nejasná hranice CMS vs. page-builder | skokové navýšení pracnosti | předem schválit seznam povolených typů sekcí a co editor smí / nesmí měnit |
| Vícejazyčnost dodělaná pozdě | refactoring routingu, DB i adminu | navrhnout jazykový model hned na začátku |
| RTE bez sanitizace | XSS a bezpečnostní problém | server-side HTML sanitizace od prvního dne |
| Uploady bez restrikcí | bezpečnost a provozní komplikace | omezení formátů, velikosti a validace souborů |
| Podceněná admin UX | CMS bude formálně hotové, ale těžko použitelné | průběžně testovat editaci obsahu na reálných scénářích |

10. Finální doporučení

Za nejlepší variantu považuji schema-driven MVP:

• 1 MVC aplikace pro public web i admin

• Services + Persistence jako samostatné class library projekty

• JSON konfigurace pro theme, navigaci a kompozici sekcí

• obsah v DB, editovatelný přes jednoduché CMS

• blog jako samostatný modul

• multilingual navržený od začátku

• silný důraz na bezpečnost administrace, uploadů a RTE obsahu

Takto pojaté MVP je technicky čisté, rozšiřitelné a stále rozumně realizovatelné jedním seniorním vývojářem s podporou AI. Pro rozhodnutí o realizaci bych pracoval s plánovacím číslem 220–260 hodin.

11. Ověřené vstupy a veřejné reference

Při zpracování návrhu byly orientačně ověřeny veřejně dostupné reference a aktuální technické podklady k použitému stacku. Smyslem bylo ověřit vhodnost navržené technologie, nikoliv přebírat ze zdrojů detailní implementační postup.

• Veřejné reference k inspiraci layoutu a prioritizaci obsahu: sebastianprax.cz, cestazvuku.cz a veřejně dostupné informace k aldaman.cz.

• Microsoft Learn k ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Identity, middleware pipeline a EF Core.

• Dokumentace k .NET 10, EF Core 10, aktuální verzi Visual Studia 2026 a oficiální materiály k editorům Quill, Tiptap, CKEditor a TinyMCE.